SCI 1402

Projet en science des données

# Rapport de projet

(4 pages maximum)

- Remplissez soigneusement les informations ci-dessous.

- Commencez votre travail à la page suivante.

- Sauvegardez votre travail de cette façon :
SCI1402-RapportProjet_Votrenom.docx

- Utilisez l’outil de dépôt des travaux (accessible par votre portail étudiant MaTÉLUQ) pour acheminer votre travail à la personne responsable de votre encadrement.

Votre prénom et nom : Olivier Bouchard

Votre numéro d’étudiant : 23110696

Trimestre d’inscription : Automne 2025

Date d’envoi : 2025-12-23

## Présentation générale du projet

Nom du projet sélectionné

Prix d’une course de taxi

Motivation lors de la sélection du projet (pourquoi ce projet)

Depuis décembre 2024, j’occupe le poste de directeur du Service du transport à la MRC de Matawinie. Je suis responsable du bon fonctionnement et du développement du transport adapté. L’ensemble des déplacements sont confié à des propriétaires de taxis. Nous envisageons également la mise en place d’un service de transport à la demande opéré par des taxis.

Ce projet vise à modéliser et prédire le prix des courses de taxi en fonction de plusieurs variables (distance, durée, moment de la journée, etc.). Il me permettra de mieux comprendre les facteurs tarifaires.

Définition du projet (en quoi il consiste)

Le projet consiste à analyser, modéliser et prédire le prix des courses de taxi en fonction de plusieurs variables, telles que la distance parcourue, la durée du trajet, les taux au km et à la minute, la période de la journée, le nombre de passagers à bord du véhicule, le type de jour (semaine ou fin de semaine) ainsi que les conditions routières et météorologiques. La base de données utilisé est

La base de données utilisée est Taxi Price Regression – taxi_trip_princing.csv, qui contient plus de 1000 lignes de données. Elle permettra d’explorer les tendances tarifaires dans le milieu du transport par taxi.

Rappel des objectifs visés lors de la sélection du projet

- Cibler des hypothèses, les analyser et les confirmer. Cet objectif permettra d’identifier les variables qui impactent le prix.

- Créer un modèle prédictif fiable permettant d’anticiper le coût d’une course de taxi avant sa réalisation.

- Développer un tableau de bord interactif servant d’outil d’aide à la prise de décision.

Planification du projet (Fournir une liste de tâches en lien avec les objectifs visés, un échéancier sous forme d’un Gantt incluant chaque tâche et une identification des risques.)

| TÂCHE | RISQUE | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Collecte et sélection des données | Données incomplètes ou de mauvaise qualité | 100 % | 13-10-25 | 18-10-25 |
| 2. Gestion et préparation d'un volume de données | Erreurs dans le prétaitement | 100 % | 19-10-25 | 24-10-25 |
| 3. Analyse et traitement des données | Mauvaises interprétations des résultats | 100 % | 25-10-25 | 14-11-25 |
| 4. Analyse et validation des hypothèses | Hypothèses mal formulées | 100 % | 17-11-25 | 24-11-25 |
| 5. Modélisation | Mauvais choix du modèle | 100 % | 25-11-25 | 02-12-25 |
| 6. Évaluation des performances | Mauvaises sélections des données analysées | 100 % | 03-12-25 | 08-12-25 |
| 7. Conception d'un tableau de bord | Difficulté à développer un tableau de bord dans Excel | 100 % | 15-12-25 | 21-12-25 |

Évaluation de la performance de la réalisation (Pour établir des critères pour évaluer la performance de la réalisation de votre projet, vous pouvez consulter le lien suivant : https://www.inspq.qc.ca/en/node/6352.)

| Objectifs | Indicateurs | Situation de base | Cible | Résultats en date du : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cibler et confirme les hypothèses | Nombre d’hypothèses confirmées | 0 | > 0 | 4 (28-11-2025) |
| Créer un modèle prédictif fiable | Erreurs dans le prétaitement | - | R2 > 80 % RMSE et MAE < 10 % du prix moyen | 2025-1212 |
| Développer un tableau de bord interactif | Tableau de bord réalisé et fonctionnel | Non | Oui | Oui (2025-12-22) |

## Explication des écarts de la réalisation par rapport à la planification

Rappel des résultats réellement atteints avec les objectifs initiaux.

Les objectifs initiaux du projet sont de confirmer les hypothèses sur la variabilité du prix d’une course de taxi et de développer un modèle prédictif fiable. Sur les dix hypothèses formulées, quatre ont été confirmées, notamment celles liées à la distance, la durée et les tarifs par kilomètre et par minute. Deux modèles prédictifs ont été développés et analysés. Le modèle linéaire multiple a été retenu pour sa stabilité sur les valeurs extrêmes et sa simplicité d’interprétation. Finalement, un tableau de bord interactif a été conçu afin de présenter les résultats et faciliter la visualisation des données.

Justification des choix faits en cours de réalisation :

Approche ou méthodes

Régression linéaire multiple et eXtreme Gradient Boosting (XGBoots)

Techniques appliquées

Nettoyages des données, normalisation des variables, modélisation et sélection du meilleur modèle, et évaluation des modèles.

Outils utilisés

RStudio, Excel, Word, GitHub et Power BI

Énoncé des problèmes rencontrés

Compréhension du projet à réaliser.

Réaliser les modèles prédictifs : La sélection des variables pertinentes et la validation des hypothèses ont demandé plus de temps que prévu. Le développement du modèle XGBoots a soulevé des défis liés à la paramétrisation et à l’optimisation des hyperparamètres.

Dépôt sur GitHub : Quelques difficultés ont été rencontrées lors du dépôt des documents sur la plateforme.

## Conclusion et recommandations

Apprentissage réalisé

Ce que vous feriez différemment si c’était à refaire

Allouer plus de temps aux phases d’analyse des données et à la conception de différents modèles prédictifs pour confirmer les hypothèses tester plusieurs modèles.

Planifier une formation ou un apprentissage rapide pour l’utilisation des logiciels, outils technologiques ou plateformes dont la connaissance est limitée ou inexistante afin de réduire les difficultés techniques.

Décrire l’apprentissage le plus significatif

L’apprentissage le plus significatif a été l’importance de la préparation des données et de la compréhension des outils technologiques avant de débuter le projet. J’ai également constaté que la sélection des variables et la validation des hypothèses influencent directement la performance des modèles prédictif. Finalement, ce projet m’a permis d’approfondir mes connaissances de RStudio, notamment dans la conception et l’optimisation des modèles prédictifs.

## Annexe(s)

Journal des activités (Il s’agit d’une liste des activités réalisées à chaque étape de votre projet. Chaque activité rapportée comprend une date, un nombre d’heures investi et une courte description de l’activité.)

Date

2025-09-21 au 2025-10-12

Nombre d’heures investi

30 heures

Activité réalisée

Prise de connaissance du cours (feuille de route et présentation du cours).

Regarder les tutoriels pour utiliser Kaggle.

Planifier, choisir et définir le projet.

Rédiger le plan de projet documenté.

Date

2025-11-08 au 2025-11-11

Nombre d’heures investi

3 heures

Activité réalisée

Prise de connaissance du travail noté 1 corrigé.

Revoir les objectifs du projet.

Date

2025-11-14 au 2025-11-19

Nombre d’heures investi

12 heures

Activité réalisée

Collecte des données, préparation des données (visualiser la structure de la base de données, normaliser le nom des variables et identifier les lignes avec des valeurs manquantes) et nettoyer les données (traitement des valeurs manquantes, des données aberrantes et des doublons).

Date

2025-11-21 au 2025-11-26

Nombre d’heures investi

12 heures

Activité réalisée

Analyser les données (statistiques descriptives, nuage de points avec lissage linéaire et matrice de corrélation).

Date

2025-11-28

Nombre d’heures investi

6 heures

Activité réalisée

Rédaction du rapport de mi-parcours.

Date

2025-12-01, 2025-12-07

Nombre d’heures investi

12 heures

Activité réalisée

Réalisation du modèle de Régression linéaire multiple.

Date

2025-12-08 au 2025-12-14

Nombre d’heures investi

12 heures

Activité réalisée

Réalisation du modèle eXtreme Gradient Boosting (XGBoots).

Date

2025-12-14 au 2025-12-20

Nombre d’heures investi

12 heures

Activité réalisée

Prise de connaissance de la plateforme GitHub.

Rédaction du rapport final et dépôt des documents sur GitHub.

Date

2025-12-21 au 2025-12-22

Nombre d’heures investi

10 heures

Activité réalisée

Réalisation du tableau de bord.

Date

2025-12-23

Nombre d’heures investi

6 heures

Activité réalisée

Rédaction du rapport de projet.

https://www.kaggle.com/datasets/denkuznetz/taxi-price-prediction